INDICADORES DE RESULTADOS CUENTA PÚBLICA 2022

| INDICADOR |  | VARIABLE | META TOTAL |  | ALCANZ TOTAL |  |  | Actividad |  | META |  | ALCAN |  | TECHO INICIAL |  | EJERCIDO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FAETA |  | SUBSIDIO ESTATAL |  | INGRESOS PROPIOS |  | TOTAL |
| Índice de Abandono escolar |  |  | 16.68% |  | 11.57% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A-matrícula inicial 2022-2023 I | 10,765 |  | 11,459 |  |  | Reunión de seguimiento a los alumnos por medio de SIPREDE |  | 84 |  | 76 |  | $ 6,048,435.65 |  | $ 4,493,651.17 |  | $ 2,272,342.96 |  | $ 349,458.99 |  | $ 7,115,453.12 |
|  |  | B-Alumnos de nuevo ingreso a 1er grado del período 2022-2023 I | 4,615 |  | 4,882 |  |  | Reunión con Jefes de grupo para detectar compañeros en riesgo de abandono escolar o reprobación |  | 82 |  | 104 |  | $ 4,895,675.63 |  | $ 2,922,026.69 |  | $ 2,720,804.07 |  | $ 315,357.86 |  | $ 5,958,188.62 |
|  |  | C-matrícula inicial 2021-2022 I | 10,545 |  | 10,545 |  |  | Evento o plática para evitar abandono escolar |  | 60 |  | 103 |  | $ 8,204,037.73 |  | $ 5,249,826.73 |  | $ 4,241,012.36 |  | $ 661,354.01 |  | $10,152,193.10 |
|  |  | D-Egresados del periodo 2021-2022 II | 2,636 |  | 2,748 |  |  | Reunión de academias para dar seguimiento al aprovechamiento académico por academia y grupos |  | 95 |  | 93 |  | $ 6,897,295.48 |  | $ 4,567,459.89 |  | $ 3,109,015.86 |  | $ 393,089.57 |  | $ 8,069,565.32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Reunión con Planteles de seguimiento del aprovechamiento de los alumnos, así como mecanismos para reducir el abandono escolar |  | 58 |  | 6 |  | $ 5,443,432.18 |  | $ 3,921,884.86 |  | $ 2,158,487.03 |  | $ 270,185.25 |  | $ 6,350,557.14 |
| Porcentaje de Absorción |  |  | 13% |  | 14% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A-Matrícula inicial de primer semestre(nuevo ingreso) en el período 2022-2023 I | 4,615 |  | 4,882 |  |  | Visita a escuelas secundarias y visita guiada a Planteles |  | 264 |  | 188 |  | $ 8,495,767.34 |  | $ 6,299,601.80 |  | $ 3,310,688.51 |  | $ 740,052.08 |  | $10,350,342.38 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Mantenimiento o construcción de Infraestructura a Planteles |  | 112 |  | 76 |  | $ 7,815,258.97 |  | $ 5,025,008.89 |  | $ 3,887,285.87 |  | $ 1,285,821.79 |  | $10,198,116.56 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Entrega de Fichas |  | 5,846 |  | 580 |  | $ 5,228,761.52 |  | $ 3,537,784.45 |  | $ 2,841,566.12 |  | $ 851,757.83 |  | $ 7,231,108.40 |
|  |  | B-Total de egresados de secundaria en el área de influencia en el período 2022 | 35,556 |  | 34,496 |  |  | Entrevistas o Giras de medios |  | 88 |  | 69 |  | $ 5,102,801.97 |  | $ 3,582,982.03 |  | $ 2,192,995.70 |  | $ 472,878.52 |  | $ 6,248,856.26 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Publicaciones en redes sociales de promoción |  | 2,337 |  | 584 |  | $ 3,556,337.09 |  | $ 3,828,699.66 |  | $ 1,667,312.09 |  | $ 147,672.13 |  | $ 5,643,683.87 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Publicidad Impresa(espectaculares, bardas, microperforado) |  | 1,215 |  | 0 |  | $ 5,132,178.85 |  | $ 2,699,201.09 |  | $ 1,363,687.01 |  | $ 117,306.47 |  | $ 4,180,194.57 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Reunión con Directores de Secundaria |  | 23 |  | 15 |  | $ 5,872,423.94 |  | $ 4,148,569.26 |  | $ 2,568,981.42 |  | $ 706,448.78 |  | $ 7,423,999.47 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | SEE Orienta |  | 8 |  | 7 |  | $ 7,148,916.23 |  | $ 4,932,363.00 |  | $ 3,368,966.85 |  | $ 854,875.00 |  | $ 9,156,204.85 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Spots en radio |  | 1,132 |  | 235 |  | $ 3,610,225.10 |  | $ 2,552,868.68 |  | $ 1,513,910.88 |  | $ 292,085.23 |  | $ 4,358,864.78 |
| Porcentaje de alumnos beneficiados con apoyos económicos mediante vinculación con empresas |  |  | 3% |  | 1% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A-Número de alumnos beneficiados con apoyos económicos mediante vinculación con empresas en el año 2022-2023 I | 349 |  | 119 |  |  | Reunión de vinculación |  | 42 |  | 42 |  | $ 5,091,561.67 |  | $ 3,628,104.71 |  | $ 2,041,524.42 |  | $ 263,268.21 |  | $ 5,932,897.34 |
|  |  | B-Matrícula del período 2022-2023 I | 10,765 |  | 11,459 |  |  | Intercambio de alumnos para capacitación o realización de prácticas |  | 541 |  | 342 |  | $ 7,720,985.48 |  | $ 6,778,498.94 |  | $ 1,085,623.12 |  | $ 235,469.75 |  | $ 8,099,591.81 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Reunión con Planteles para dar a conocer proyectos de esta índole |  | 7 |  | 20 |  | $ 2,031,305.23 |  | $ 1,342,450.89 |  | $ 839,801.80 |  | $ 328,496.28 |  | $ 2,510,748.96 |
| Porcentaje de alumnos integrados al Modelo Mexicano de Formación Dual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A-Alumnos Integrados en el Modelo de Formación Dual en el periodo 2022 | 120 |  | 51 |  |  | Capacitación de participantes en el MMFD en plantel |  | 13 |  | 92 |  | $ 2,221,192.39 |  | $ 1,561,082.91 |  | $ 1,036,944.87 |  | $ 213,972.40 |  | $ 2,812,000.18 |
|  |  | B-matrícula de Planteles que participan en el MMFD en el periodo 2022-2023 I | 4,737 |  | 3,149 |  |  | Selección de estudiantes dual |  | 13 |  | 88 |  | $ 3,187,289.90 |  | $ 2,755,699.02 |  | $ 612,478.73 |  | $ 192,999.89 |  | $ 3,561,177.64 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Firma de convenio-empresa y contrato de aprendizaje |  | 5 |  | 26 |  | $ 1,348,135.99 |  | $ 868,678.32 |  | $ 778,620.14 |  | $ 198,307.59 |  | $ 1,845,606.06 |
| Porcentaje de cobertura de becados(todas las becas) |  |  | 88% |  | 95% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A-Alumnos becados en el plantel en el período 2022-2023 I | 9,489 |  | 10,856 |  |  | Registrar las solicitudes de becas por parte de los alumnos |  | 9,971 |  | 18,504 |  | $ 4,433,134.54 |  | $ 3,377,107.41 |  | $ 1,563,457.04 |  | $ 268,577.40 |  | $ 5,209,141.85 |
|  |  | B-Matrícula del período 2022-2023 I | 10,765 |  | 11,459 |  |  | Realizar el seguimiento de alumnos becados |  | 9,823 |  | 14,802 |  | $ 4,163,759.56 |  | $ 2,788,294.13 |  | $ 1,757,972.17 |  | $ 368,869.05 |  | $ 4,915,135.34 |
| Porcentaje de Eficacia de Titulación. |  |  | 95% |  | 54% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A-Número de alumnos que realizan el acto protocolario de titulación en el periodo 2021-2022 II | 1,947 |  | 1,482 |  |  | Atender y dar seguimiento al Servicio Social y Practicas Profesionales |  | 3,451 |  | 6,711 |  | $ 5,023,206.14 |  | $ 3,683,638.24 |  | $ 1,833,884.87 |  | $ 300,479.41 |  | $ 5,818,002.51 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Elaborar los certificados al término de la carrera |  | 2,850 |  | 3,492 |  | $ 5,822,516.42 |  | $ 4,048,124.62 |  | $ 2,957,312.58 |  | $ 685,016.33 |  | $ 7,690,453.53 |
|  |  | B-Total de egresados en el período 2021-2022 II | 2,058 |  | 2,748 |  |  | Elaborar Títulos profesionales de acuerdo a los trámites correspondientes |  | 2,249 |  | 2,673 |  | $ 5,403,488.31 |  | $ 3,942,561.41 |  | $ 2,201,515.01 |  | $ 547,336.68 |  | $ 6,691,413.10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Reuniones con CIFRHS Y Secretaría de Salud para el servicio Social de Enfermería |  | 15 |  | 3 |  | $ 2,433,802.47 |  | $ 1,646,255.55 |  | $ 978,627.98 |  | $ 294,614.22 |  | $ 2,919,497.75 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Seguimiento por parte de D.G. en certificados y títulos |  | 2,952 |  | 934 |  | $ 2,747,979.16 |  | $ 1,819,533.98 |  | $ 1,374,900.50 |  | $ 223,508.93 |  | $ 3,417,943.41 |
| Porcentaje de Eficiencia Terminal |  |  | 59.42% |  | 54.82% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A- Número de alumnos del Sistema CONALEP de la generación 2019-2022 que concluyeron sus estudios basados en competencias | 2,636 |  | 2,432 |  |  | Impartición de tutorias |  | 5,457 |  | 9,515 |  | $ 11,338,967.05 |  | $ 6,059,456.81 |  | $ 6,891,965.66 |  | $ 456,396.04 |  | $13,407,818.51 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Plática, taller o conferencia de Orientación Educativa |  | 124 |  | 195 |  | $ 4,123,840.90 |  | $ 2,695,857.56 |  | $ 1,939,659.33 |  | $ 364,561.79 |  | $ 5,000,078.68 |
|  |  | B-Número de alumnos del Sistema CONALEP inscritos en el primer periodo de esa generación | 4,436 |  | 4,436 |  |  | Reunión de seguimiento con Planteles a fin de disminuir la reprobación y el abandono escolar |  | 64 |  | 66 |  | $ 5,143,540.75 |  | $ 3,370,704.17 |  | $ 2,347,348.42 |  | $ 359,701.39 |  | $ 6,077,753.98 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Reunión de tutores para dar seguimiento al aprovechamiento académico |  | 161 |  | 612 |  | $ 8,093,009.33 |  | $ 5,873,051.78 |  | $ 3,148,547.26 |  | $ 370,741.18 |  | $ 9,392,340.23 |
| Porcentaje de inserción laboral por bolsa de trabajo. |  |  | 29% |  | 8% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A- Número de egresados inscritos en la bolsa de trabajo que se incorporan al mercado laboral en el año 2022 | 342 |  | 65 |  |  | Convenio de Vinculación con empresas |  | 59 |  | 82 |  | $ 4,133,736.25 |  | $ 2,613,793.53 |  | $ 2,131,536.68 |  | $ 269,415.78 |  | $ 5,014,745.99 |
|  |  | B-Número de egresados inscritos en la bolsa de trabajo | 1,175 |  | 776 |  |  | Seguimiento a egresados en bolsa de trabajo |  | 528 |  | 440 |  | $ 4,225,218.45 |  | $ 3,293,826.27 |  | $ 1,356,023.28 |  | $ 266,964.22 |  | $ 4,916,813.78 |
| Porcentaje de valoraciones aplicadas a docentes con calificación satisfactoria |  |  | 95% |  | 93% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A- Total de valoraciones aplicadas a docentes con calificación satisfactoria en el periodo 2022 | 550 |  | 875 |  |  | Aplicar el programa de evaluación al desempeño docente |  | 30 |  | 116 |  | $ 2,366,759.08 |  | $ 1,703,068.42 |  | $ 1,011,805.24 |  | $ 216,826.84 |  | $ 2,931,700.50 |
|  |  | B-Total de valoraciones aplicadas a docentes en los instrumentos en el periodo 2022 | 576 |  | 936 |  |  | Cursos de Capacitación y actualización Docente |  | 34 |  | 71 |  | $ 1,933,459.22 |  | $ 1,371,219.87 |  | $ 873,994.57 |  | $ 212,944.49 |  | $ 2,458,158.92 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Fortalecer la formación docente a través de certificación de competencias |  | 83 |  | 41 |  | $ 1,777,381.05 |  | $ 1,201,922.46 |  | $ 873,994.57 |  | $ 212,944.49 |  | $ 2,288,861.51 |
| Proporción de alumnos por computadora por plantel |  |  | 9 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A-Matrícula del periodo | 10,765 |  | 21,218 |  |  | Compra de equipos de cómputo |  | 298 |  | 15 |  | $ 4,670,562.64 |  | $ 2,809,288.05 |  | $ 1,998,181.11 |  | $ 668,536.37 |  | $ 5,476,005.53 |
|  |  | B-Número de computadoras en uso y disponibles para fines académicos en el período 2022 | 1,236 |  | 2,579 |  |  | Mantenimiento de equipo de cómputo |  | 2,389 |  | 2,171 |  | $ 5,600,041.54 |  | $ 3,604,013.74 |  | $ 2,642,563.57 |  | $ 425,036.58 |  | $ 6,671,613.90 |
| Tasa de variación de la matrícula |  |  | 2% |  | 9% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A-Matrícula del periodo 2022-2023 I | 10,765 |  | 11,459 |  |  | Reunión con padres de familia para dar a conocer el aprovechamiento académico |  | 323 |  | 384 |  | $ 11,996,310.56 |  | $ 8,227,577.25 |  | $ 5,549,706.88 |  | $ 960,101.50 |  | $14,737,385.63 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Evento, programa o Actividad cultural, física o deportiva que favorezcan la educación integral |  | 85 |  | 177 |  | $ 10,269,188.91 |  | $ 6,930,548.17 |  | $ 4,904,344.23 |  | $ 1,140,429.59 |  | $12,975,322.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asignación de Tutores/ Preceptores de grupo para dar seguimiento al aprovechamiento académico |  | 386 |  | 48 |  | $ 9,839,203.27 |  | $ 5,821,193.97 |  | $ 5,446,552.80 |  | $ 350,601.46 |  | $11,618,348.23 |
|  |  | B-Matrícula del período 2021-2022 I | 10,545 |  | 10,545 |  |  | Foro, Plática, webbinar o charla de Igualdad de Género o Educación para la Paz |  | 65 |  | 103 |  | $ 6,870,546.59 |  | $ 4,923,475.46 |  | $ 2,660,819.79 |  | $ 763,469.25 |  | $ 8,347,764.50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Mantenimiento de infraestructura para personas con discapacidad |  | 24 |  | 41 |  | $ 16,060,989.25 |  | $10,869,530.62 |  | $ 7,813,290.45 |  | $ 2,258,079.18 |  | $20,940,900.24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Reunión con Planteles de seguimiento a la matrícula |  | 63 |  | 99 |  | $ 5,354,472.50 |  | $ 3,261,472.06 |  | $ 3,094,526.19 |  | $ 666,653.18 |  | $ 7,022,651.43 |
| Tasa de crecimiento del número de docentes y/o personal administrativo académico habilitados en programas de profesionalización |  |  | 20% |  | 41% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A-Número de docentes y personal administrativo académico habilitado en programas de profesionalización en el 2022 | 388 |  | 456 |  |  | Reunión con Docentes y administrativos para la revisión, actualización y pertinencia de las carreras |  | 31 |  | 74 |  | $ 2,132,358.45 |  | $ 1,585,146.34 |  | $ 856,224.66 |  | $ 211,359.19 |  | $ 2,652,730.19 |
|  |  | B-Número de docentes y/o personal administrativo académico habilitados en el año 2021 | 324 |  | 324 |  |  | Elaboración de la estructura académica |  | 52 |  | 46 |  | $ 2,076,950.89 |  | $ 1,474,842.54 |  | $ 914,629.17 |  | $ 216,826.84 |  | $ 2,606,298.56 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Planeación académica |  | 28 |  | 41 |  | $ 1,731,287.26 |  | $ 1,168,085.81 |  | $ 854,290.40 |  | $ 218,653.52 |  | $ 2,241,029.72 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Realizar Estudio de Factibilidad |  | 16 |  | 14 |  | $ 1,156,176.46 |  | $ 827,292.21 |  | $ 543,680.17 |  | $ 186,717.68 |  | $ 1,557,690.06 |
| Tasa de variación de la Evaluación en Competencias Laborales. |  |  | 44% |  | -21% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A-Número de personas evaluadas con fines de certificación en el período 2022 | 16,309 |  | 8,964 |  |  | Distribución de bouchers |  | 16,355 |  | 14,201 |  | $ 4,810,637.24 |  | $ 3,517,096.50 |  | $ 1,779,184.81 |  | $ 279,228.83 |  | $ 5,575,510.14 |
|  |  | B-Número de personas evaluadas con fines de certificación en el período 2021 | 11,359 |  | 11,359 |  |  | Reunión con Planteles para seguimiento de la Evaluación |  | 78 |  | 485 |  | $ 6,681,558.58 |  | $ 5,480,837.30 |  | $ 1,626,907.71 |  | $ 273,019.13 |  | $ 7,380,764.14 |
| Tasa de variación de los certificados de competencia gestionados |  |  | 59% |  | -11% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A-Número de certificados de competencia gestionados en el período 2022 | 13,049 |  | 7,270 |  |  | Seguimiento de Certificados |  | 11,448 |  | 8,352 |  | $ 8,066,436.85 |  | $ 6,570,491.27 |  | $ 1,940,229.13 |  | $ 283,088.50 |  | $ 8,793,808.90 |
|  |  | B-Número de certificados de competencia gestionados en el período 2021 | 8,197 |  | 8,197 |  |  | Entrega de certificados |  | 10,408 |  | 8,434 |  | $ 4,643,439.63 |  | $ 3,202,417.70 |  | $ 2,191,691.26 |  | $ 276,300.37 |  | $ 5,670,409.33 |
| Tasa de Variación de los Ingresos captados por la prestación de servicios de capacitación |  |  | 166% |  | 124% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A-Ingresos obtenidos por la prestación de servicios de enseñanza de capacitación en el periodo 2022 | ######## |  | ######## |  |  | Seguimiento de Curso |  | 74 |  | 19 |  | $ 4,054,826.66 |  | $ 2,709,114.26 |  | $ 1,593,653.78 |  | $ 391,173.20 |  | $ 4,693,941.24 |
|  |  | B-Ingresos obtenidos por la prestación de servicios de enseñanza de capacitación en el periodo 2021 | ######## |  | ######## |  |  | Pago de curso |  | 42 |  | 14 |  | $ 6,044,850.71 |  | $ 4,694,338.47 |  | $ 1,844,464.93 |  | $ 275,232.13 |  | $ 6,814,035.53 |
| Tasa de variación de personas capacitadas |  |  | 808% |  | 78% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A-Número de personas capacitadas en el periodo 2022 | 4,493 |  | 880 |  |  | Promoción en redes sociales de cursos |  | 1,478 |  | 930 |  | $ 5,673,771.56 |  | $ 4,005,146.11 |  | $ 2,401,160.46 |  | $ 326,072.29 |  | $ 6,732,378.86 |
|  |  | B-Número de personas capacitadas en el período 2021 | 495 |  | 495 |  |  | Reunión con Empresa o Instituciones para ofrecer cursos |  | 106 |  | 72 |  | $ 4,923,447.97 |  | $ 3,509,815.28 |  | $ 1,950,864.20 |  | $ 304,268.56 |  | $ 5,764,948.05 |
| Tasa neta de Escolarización de Educación Media Superior |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A-Número de estudiantes de 15 a 17 años de edad matriculados en educación Profesional Técnica en el Estado | 8,591 |  | 9,095 |  |  | Reunión para evaluar el comportamiento académico del alumno a través de las calificaciones |  | 427 |  | 225 |  | $ 26,609,580.59 |  | $17,927,135.84 |  | $11,692,821.20 |  | $ 982,085.43 |  | $30,602,042.48 |
|  |  | B-Población total en el rango de edad de 15 a 17 años | 125,242 |  | 125,242 |  |  | Reunión de seguimiento con Planteles para revisar el desempeño y seguimiento a la transición |  | 56 |  | 71 |  | $ 8,590,326.87 |  | $ 5,176,211.99 |  | $ 4,859,815.58 |  | $ 797,938.29 |  | $10,833,965.85 |
| Total general |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 336,072,782.00 |  | $ 232,479,930.14 |  | $ 146,014,197.46 |  | $ 26,564,626.90 |  | $ 405,058,754.50 |